## Hoja1
Provincia del Chubut ANEXO
TRIBUNAL ELECTORAL
ELECCIONES ALDEA BELEIRO
CRONOGRAMA ELECTORAL
P.A.S.O. 15/03/2020
GRALES. 17/05/2020
Fecha | Evento | Plazo
2020-01-15 | Fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios | 60 días antes de las P.A.S.O.
2020-01-20 | Comunicación al Tribunal Electoral Provincial -por parte de las agrupaciones políticas- de la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento y sitio web de las juntas electorales partidarias | 55 días antes de las P.A.S.O.
Fin del plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas para las P.A.S.O. y elecciones generales
| Comunicación al Tribunal Electoral de la asignación de colores para las agrupaciones políticas | 48 hs siguientes a la solicitud
2020-01-25 | Fin del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias en las condiciones establecidas por la Ley XII N° 9, XII N°12 y Dto. Pcial. 736/15 Art.8 | 50 días antes de las P.A.S.O.
| Oficialización precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias | 48 hs siguientes a la presentación
2020-01-28 | Comunicación al Tribunal Electoral, por parte de las juntas electorales partidarias, de listas de precandidatos oficializadas | 24 hs siguientes a la oficialización
2020-01-30 | Presentación de modelos de boletas por parte de las listas internas ante las Juntas Electorales partidarias | 3 días siguientes a la oficialización
| Oficialización modelos de boletas por parte de las juntas electorales partidarias | 24 hs siguientes a la presentación
2020-02-01 | Comunicación de las Juntas Electorales al Tribunal Electoral Provincial de modelos de boletas oficializadas | 24 hs siguientes a la oficialización
2020-02-04 | Fin del plazo para designar responsable econ. Financ. por agrupación política ante el Tribunal Electoral | 40 días antes de las P.A.S.O.
2020-02-09 | Fin de plazo para asignar espacios de publicidad en medios de com. Audiovisual. | 15 días antes del inicio de campaña en medios
2020-02-14 | Designación de autoridades de mesa | 30 días antes de las P.A.S.O.
Fin del plazo para que el Tribunal Electoral Provincial resuelva sobre aprobación boletas oficializadas
Inicio de campaña electoral
2020-02-24 | Inicio de campaña electoral en medios de comunicación audiovisual | 20 días antes de las P.A.S.O.
2020-02-29 | Comienzo de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio | 15 días antes de las P.A.S.O.
Difusión de lugares de votación
2020-03-13 | Fin de la campaña electoral | 48 hs. antes de las P.A.S.O.
Comienzo de la veda electoral (prohibición de realizar actos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos pre electorales
2020-03-15 | Elecciones P.A.S.O.
| Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección | durante la elección hasta 3 hs. después de su cierre
2020-03-17 | Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección | durante las 48 hs.sgtes a las P.A.S.O.
| Inicio del escrutinio definitivo de las P.A.S.O. | 48 hs. sgres a las P.A.S.O.
2020-03-28 | Fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las P.A.S.O. | 50 días antes de la elección general
2020-04-02 | Oficialización de candidatos por parte del Tribunal Electoral Provincial | 5 días siguientes a la presentación
2020-04-12 | Incio de la campaña electoral | 35 días antes de la elección general
Designación responsables económico financiero por agrupación
2020-04-17 | Impresión y publicación padrones definitivos | 30 días antes de la elección general
Presentación ante el TEP de los modelos de boletas
Ratificación de las autoridades de mesa designadas
2020-04-22 | Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual | 25 días antes de la elección general
2020-05-02 | Difusión de los lugares y mesa de votación | 15 días antes de la elección general
Comienzo de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio
2020-05-09 | Prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales | 8 días antes de la elección general
2020-05-15 | Fin de la campaña electoral | 48hs. Antes de la elección general
Comienzo de la veda electoral (prohibición de realizar actos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales
2020-05-17 | Elecciones Generales
| Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección | durante elección a 3 hs. después del cierre
19/15/2020 | Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección | Durante 48 hs. sgtes a elecc. Gral
| Inicio del escrutinio definitivo | 48 hs. sgtes.a la elección gral